KẾ HOẠCH THỰC HIỆN – MÔN HỌC PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG

Nhóm 01 - Thành viên nhóm 5 thành viên

- Phan Đức Toàn - 24741631 (Nhóm trưởng)

- Trần Thanh Nhựt - 24664091

- Võ Thành Tài - 24713961

- Trịnh Tuấn Kiệt - 24703931

- Nguyễn Lương Triều Vỹ - 24669951

Tên ứng dụng: Hệ thống quản lý phòng khám nha khoa Muse

Thời gian thực hiện: Từ 11/08/2026 đến 22/11/2026 (15 tuần)

Kế hoạch chi tiết

|  | Công việc | Thành viên thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Tuần 01 (Từ: 11/08/2026 Đến: 16/08/2026) | - Khảo sát hiện trạng, Danh sách các câu hỏi khi thu thập và làm rõ yêu cầu của ứng dụng | Phan Đức Toàn | Làm QAs. |
|  | - Quy trình nghiệp vụ, Quy định | Trần Thanh Nhựt | Làm QAs. |
|  | - Các chức năng chính cho ứng dụng (Mục tiêu của ứng dụng) | Võ Thành Tài | Làm QAs. |
|  | - Sơ đồ phân cấp chức năng của ứng dụng | Trịnh Tuấn Kiệt | Làm QAs. |
|  | - Yêu cầu chức năng/phi chức năng của ứng dụng | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Làm QAs. |
| Tuần 02 (Từ: 17/08/2026 Đến: 23/08/2026) | Xác định Mục đích, Phạm vi và Thuật ngữ: Mô tả đầy đủ các yêu cầu chức năng, phi chức năng và giải thích các thuật ngữ chuyên ngành nha khoa trong SRS . | Phan Đức Toàn | Bám sát tài liệu SRS Mục 1. |
|  | Thiết lập Mô hình Use Case tổng quát: Liệt kê danh sách các tác nhân (Quản lý, Lễ tân, Nha sĩ, Y tá) và sơ đồ Use Case tổng quát. Thực hiện mapping Use Case với chức năng đã chốt ở QAs . | Trần Thanh Nhựt | SRS Mục 2.1, 2.2, 2.3. |
|  | Đặc tả chi tiết Use Case Chuyên môn: Viết luồng sự kiện chính và phụ cho các UC: Truy xuất hồ sơ bệnh án (EMR), Lập kế hoạch điều trị, Kê đơn thuốc . | Võ Thành Tài | Tập trung vào nghiệp vụ Nha sĩ và Y tá. |
|  | Đặc tả chi tiết Use Case Nghiệp vụ: Viết luồng sự kiện cho các UC: Đặt lịch hẹn (kiểm tra trùng), Check-in khách hàng, Thanh toán và In hóa đơn . | Trịnh Tuấn Kiệt | Tập trung vào nghiệp vụ Lễ tân và Tài chính. |
|  | Xác định Yêu cầu phi chức năng và Kỹ thuật: Chi tiết hóa các yêu cầu về hiệu năng (<2s), bảo mật RBAC, sao lưu Cloud và các công cụ phát triển (Java/C#, SQL Server) . | Nguyễn Lương Triều Vỹ | SRS Mục 2.4 và các đặc tả bổ sung. |
| Tuần 03 (Từ: 24/08/2026 Đến: 30/08/2026) | Đặc tả chi tiết Luồng sự kiện (Basic và Alternative flows): Viết chi tiết các bước thực hiện thành công và các trường hợp lỗi cho từng Use Case đã liệt kê ở Tuần 2. | Cả nhóm | Trình bày theo mẫu Mục 3 trong tài liệu SRS. |
|  | Vẽ Biểu đồ Hoạt động (Activity Diagram): Mô tả luồng công việc của các quy trình nghiệp vụ phức tạp như: Đặt lịch (kiểm tra trùng), Khám bệnh và Thanh toán. | Trần Thanh Nhựt và Võ Thành Tài | Bám sát quy trình nghiệp vụ đã thu thập. |
|  | Vẽ Biểu đồ Tuần tự (Sequence Diagram): Mô tả sự tương tác giữa các đối tượng (Giao diện - Điều khiển - Thực thể) cho các chức năng quan trọng. | Phan Đức Toàn và Nguyễn Lương Triều Vỹ | Chuẩn bị cho việc thiết kế lớp (OOAD) ở các tuần sau. |
|  | Xác định các Ràng buộc nghiệp vụ (Business Rules): Chi tiết hóa các quy định về việc không được xóa hồ sơ, kiểm tra xung đột lịch trực và phân quyền truy cập bệnh án. | Trịnh Tuấn Kiệt | Ghi chú vào phần "Điều kiện sau" hoặc "Ràng buộc" của Use Case. |
|  | Kiểm tra tính nhất nhất quán (Mapping): Đảm bảo các Use Case đặc tả chi tiết khớp hoàn toàn với danh sách chức năng và mục tiêu đã đề ra ban đầu. | Phan Đức Toàn | Đối soát giữa SRS và file QAs/Mục tiêu dự án. |
| Tuần 04 (Từ: 31/08/2026 Đến: 06/09/2026) | Thiết kế Sơ đồ thực thể EER: Xác định các thực thể chính (Bệnh nhân, Nhân viên, Lịch hẹn, Bệnh án, Dịch vụ, Hóa đơn) và các mối kết hợp giữa chúng | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát tính nhất quán của dữ liệu. |
|  | Xây dựng Diagram trên SQL Server: Chuyển đổi sơ đồ EER thành sơ đồ vật lý trên hệ quản trị CSDL, thiết lập các khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key). | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Đảm bảo các bảng có quan hệ chặt chẽ theo quy định. |
|  | Xác định Ràng buộc toàn vẹn: Thiết lập các ràng buộc miền giá trị (như đơn giá > 0, tuổi nhân viên >= 18) và các ràng buộc nghiệp vụ (không trùng lịch nha sĩ). | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Cần bám sát các quy định đã chốt ở file QAs. |
|  | Vẽ Biểu đồ lớp thực thể (Entity Class): Thiết kế các lớp thực thể trong code (Java/C#) tương ứng với các bảng trong DB theo mô hình n-Tier. | Võ Thành Tài | Chuẩn bị cho việc viết code ở các tuần sau. |
|  | Đặc tả thuộc tính và phương thức (Getter/Setter): Viết tài liệu đặc tả chi tiết cho từng thực thể (ví dụ thực thể NhanVien gồm: manv, hoten, ngaysinh...) và các phương thức kiểm tra dữ liệu | Trần Thanh Nhựt và Trịnh Tuấn Kiệt | Tuân thủ Coding Convention chung của nhóm. |
| Tuần 05 (Từ: 07/09/2026 Đến: 13/09/2026) | Thiết kế Sơ đồ điều hướng (Navigation) và Tính nhất quán UI: Xây dựng cấu trúc Menu chính và bộ quy chuẩn giao diện (màu sắc, font chữ). Đảm bảo hỗ trợ phím tắt và Tab. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát tính đồng bộ toàn hệ thống. |
|  | Thiết kế Phân luồng màn hình (Screen Flow): Vẽ sơ đồ mô tả trình tự chuyển đổi giữa các màn hình từ lúc đăng nhập đến các nghiệp vụ chi tiết. | Trần Thanh Nhựt | Bám sát luồng sự kiện đã đặc tả trong SRS. |
|  | Thiết kế Mockup Giao diện Lễ tân và Thanh toán: Xây dựng giao diện cho các màn hình: Đặt lịch hẹn, Check-in khách hàng và lập Hóa đơn thanh toán. | Võ Thành Tài | Tập trung vào tính nhanh chóng và cảnh báo trùng lịch. |
|  | Thiết kế Mockup Giao diện Nha sĩ: Xây dựng giao diện cho màn hình Bệnh án điện tử, Sơ đồ răng (Teeth Chart) và Lập kế hoạch điều trị. | Trịnh Tuấn Kiệt | Giao diện cần trực quan cho các thao tác chuyên môn. |
|  | Thiết kế Mockup Giao diện Y tá và Quản lý Kho: Xây dựng giao diện Dashboard lịch hỗ trợ và màn hình ghi nhận/trừ tồn kho vật tư tiêu hao. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Liên kết trực tiếp giữa ca trực và module kho. |
| Tuần 06 (Từ: 14/09/2026 Đến: 20/09/2026) | Thiết kế Biểu đồ lớp tổng quát (Boundary, Control, Entity): Xây dựng sơ đồ lớp tổng quát cho toàn hệ thống theo mô hình n-Tier, đảm bảo sự tách biệt giữa giao diện và xử lý logic. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát kiến trúc hệ thống. |
|  | Thiết kế lớp cho Module Lễ tân và Lịch hẹn: Đặc tả các lớp Entity (LichHen, BenhNhan), lớp Control xử lý đặt lịch và các lớp Boundary tương ứng. | Trần Thanh Nhựt | Tuân thủ các ràng buộc về lịch hẹn đã chốt. |
|  | Thiết kế lớp cho Module Nha sĩ và Bệnh án: Đặc tả các lớp Entity (BenhAn, SoDoRang), lớp Control xử lý chuyên môn và các lớp Boundary bệnh án điện tử. | Võ Thành Tài | Chú trọng phương thức truy xuất lịch sử điều trị. |
|  | Thiết kế lớp cho Module Tài chính và Báo cáo: Đặc tả các lớp Entity (HoaDon, DichVu), lớp Control tính toán chi phí tự động và các lớp Boundary hóa đơn. | Trịnh Tuấn Kiệt | Đảm bảo các phương thức tính toán doanh thu chính xác. |
|  | Thiết kế lớp cho Module Y tá và Quản lý Kho: Đặc tả các lớp Entity (VatTu, Kho), lớp Control xử lý trừ tồn kho tự động và các lớp Boundary hỗ trợ. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Liên kết giữa ca khám và sử dụng vật tư |
| Tuần 07 (Từ: 21/09/2026 Đến: 27/09/2026) | Thiết lập GitHub và Cấu trúc Project (n-Tier): Khởi tạo Repository, phân quyền branch feature/, thiết lập cấu trúc thư mục theo mô hình n-Tier và áp dụng Coding Convention. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát kiến trúc và bảo mật GitHub. |
|  | Lập trình Module Lễ tân (Quản lý khách hàng): Xây dựng các chức năng Thêm, Sửa, Liệt kê và Tìm kiếm hồ sơ bệnh nhân (mới/cũ). | Trần Thanh Nhựt | Đảm bảo thông tin bệnh nhân đầy đủ theo quy trình. |
|  | Lập trình Module Nha sĩ (Nền tảng bệnh án): Xây dựng cấu trúc dữ liệu cho bệnh án điện tử (EMR) và chức năng truy xuất lịch sử điều trị dài hạn. | Võ Thành Tài | Kết nối dữ liệu lịch sử để nha sĩ không phải tra cứu thủ công. |
|  | Lập trình Module Quản lý (Danh mục và Giá): Xây dựng chức năng cấu hình danh mục dịch vụ nha khoa và quản lý đơn giá hiện hành. | Trịnh Tuấn Kiệt | Chỉ người có quyền mới được điều chỉnh giá. |
|  | Lập trình Module Kho vật tư (Danh mục): Xây dựng chức năng quản lý danh mục thuốc và vật tư y tế, thiết lập số lượng tồn kho ban đầu. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Nền tảng để y tá ghi nhận tiêu hao ở các tuần sau. |
| Tuần 08 (Từ: 28/09/2026 Đến: 04/10/2026) | Lập trình Logic Kiểm tra trùng lịch: Xây dựng hàm kiểm tra tính Lập trình Logic Kiểm tra trùng lịch: Xây dựng hàm kiểm tra tính khả dụng của Nha sĩ, Phòng khám và Bệnh nhân trước khi lưu lịch hẹn mới. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát thuật toán và xử lý xung đột dữ liệu. |
|  | Lập trình Chức năng Đặt lịch và Quản lý trạng thái: Xây dựng giao diện và xử lý các trạng thái lịch hẹn: Chờ xác nhận, Đã xác nhận, Đã đến, Đang khám, Hoàn tất. | Trần Thanh Nhựt | Đảm bảo đúng quy trình nghiệp vụ đã đặc tả. |
|  | Lập trình Chức năng Tiếp đón và Check-in: Xây dựng quy trình xác nhận bệnh nhân đến khám và tự động đẩy dữ liệu sang danh sách chờ của Nha sĩ. | Võ Thành Tài | Kết nối trực tiếp module Lễ tân với module Nha sĩ. |
|  | Lập trình Chức năng Tra cứu hồ sơ nhanh: Xây dựng bộ lọc tìm kiếm bệnh nhân theo Mã, Tên hoặc Số điện thoại để giảm thời gian chờ tại quầy. | Trịnh Tuấn Kiệt | Tối ưu hóa hiệu năng tra cứu dữ liệu bệnh nhân cũ/mới. |
|  | Lập trình Hệ thống Thông báo và Nhắc lịch: Xây dựng chức năng gửi thông báo nhắc lịch hẹn cho nhân viên và nhắc lịch cho khách hàng (SMS/Zalo giả lập). | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Cải thiện tính chuyên nghiệp và giảm tỷ lệ hủy lịch. |
| Tuần 09 (Từ: 05/10/2026 Đến: 11/10/2026) | Lập trình Logic theo dõi lộ trình điều trị dài hạn: Xây dựng cơ chế liên kết các phiên khám thành một chuỗi điều trị để nha sĩ nắm bắt nhanh tiến trình bệnh lý. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát tính toàn vẹn dữ liệu bệnh án. |
|  | Lập trình Giao diện Sơ đồ răng (Teeth Chart): Xây dựng màn hình tương tác trực quan cho phép nha sĩ chọn răng và đánh dấu tình trạng bệnh lý/thủ thuật. | Võ Thành Tài | Phải bám sát thiết kế UI Mockup đã chốt. |
|  | Lập trình chức năng Ghi nhận Chẩn đoán và Điều trị: Xây dựng các form nhập triệu chứng, chẩn đoán, phương pháp điều trị và ghi chú chuyên môn. | Trần Thanh Nhựt | Đảm bảo lưu vết lịch sử thay đổi (Log) theo quy định. |
|  | Lập trình Module Kê đơn thuốc: Xây dựng chức năng chọn thuốc từ danh mục, nhập liều dùng và in đơn thuốc cho bệnh nhân. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Liên kết trực tiếp với danh mục thuốc đã làm ở Tuần 7. |
|  | Lập trình chức năng Lập kế hoạch điều trị: Cho phép nha sĩ dự kiến các đợt điều trị tiếp theo và các dịch vụ cần sử dụng trong tương lai. | Trịnh Tuấn Kiệt | Chuẩn bị dữ liệu để chuyển sang module thanh toán. |
| Tuần 10 (Từ: 12/10/2026 Đến: 18/10/2026) | Lập trình Logic Tự động trừ tồn kho: Xây dựng hàm tự động trừ số lượng vật tư tiêu hao (thuốc tê, bông băng...) ngay khi y tá xác nhận sử dụng trong ca khám. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát thuật toán liên kết giữa hồ sơ điều trị và kho. |
|  | Lập trình Dashboard dành cho Y tá: Xây dựng màn hình xem lịch phân công hỗ trợ nha sĩ và danh sách phiên khám theo thời gian thực. | Võ Thành Tài | Đảm bảo y tá chủ động chuẩn bị dụng cụ trước phiên làm việc. |
|  | Lập trình Giao diện Ghi nhận vật tư tiêu hao: Xây dựng form cho phép y tá chọn và nhập số lượng vật tư đã sử dụng sau mỗi ca điều trị. | Trần Thanh Nhựt | Liên kết trực tiếp với mã phiên khám của nha sĩ. |
|  | Lập trình Chức năng Nhập/Xuất kho: Xây dựng các nghiệp vụ nhập hàng mới, điều chỉnh tồn kho và theo dõi lịch sử biến động kho. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Đảm bảo tính minh bạch trong quản lý vật tư. |
|  | Lập trình Hệ thống Cảnh báo kho: Xây dựng chức năng tự động thông báo khi vật tư sắp hết hàng hoặc sắp hết hạn sử dụng dựa trên cấu hình. | Trịnh Tuấn Kiệt | Hỗ trợ quản lý trong việc lập kế hoạch mua sắm vật tư. |
| Tuần 11 (Từ: 19/10/2026 Đến: 25/10/2026) | Lập trình Logic Tính toán chi phí tự động: Xây dựng hàm tự động tổng hợp chi phí từ các dịch vụ đã thực hiện trong hồ sơ bệnh án và áp dụng đơn giá hiện hành. | Phan Đức Toàn | Đảm bảo tính chính xác tuyệt đối, tránh lễ tân nhập thủ công |
|  | Lập trình Chức năng Quản lý Thanh toán và Hóa đơn: Xây dựng giao diện lập hóa đơn, xác nhận trạng thái thanh toán và in hóa đơn (PDF/Máy in nhiệt). | Trịnh Tuấn Kiệt | Liên kết trực tiếp hóa đơn với mã bệnh nhân và phiên điều trị |
|  | Lập trình Chức năng Quản lý Công nợ và Trả góp: Xây dựng module theo dõi số tiền đã thanh toán và số dư nợ cho các dịch vụ dài hạn như Niềng răng hoặc Implant. | Trần Thanh Nhựt | Đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính phức tạp của Muse |
|  | Lập trình Chức năng Kiểm soát Đơn giá và Khuyến mãi: Xây dựng ràng buộc chỉ người có quyền mới được điều chỉnh giá và lưu vết lịch sử thay đổi giá. | Võ Thành Tài | Tuân thủ quy định về bảo mật và minh bạch giá |
|  | Lập trình Module Giao dịch Tài chính và Nhật ký: Xây dựng chức năng ghi nhận phương thức thanh toán (Tiền mặt/Chuyển khoản) và lưu nhật ký giao dịch để đối soát. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Phục vụ cho việc trích xuất báo cáo doanh thu sau này |
| Tuần 12 (Từ: 26/10/2026 Đến: 01/11/2026) | Lập trình Chức năng Tìm kiếm (Đơn giản và Nâng cao): Xây dựng bộ lọc tìm kiếm dữ liệu trên tất cả các bảng (Bệnh nhân, Lịch hẹn, Bệnh án, Hóa đơn) theo nhiều tiêu chí kết hợp. | Phan Đức Toàn và Trần Thanh Nhựt | Đảm bảo tốc độ phản hồi tra cứu dưới 2 giây. |
|  | Hoàn thiện Module Báo cáo và Thống kê: Lập trình chức năng trích xuất báo cáo doanh thu theo ngày/tháng, theo dịch vụ, theo nha sĩ và tỷ lệ lịch hẹn hoàn thành/hủy. | Trịnh Tuấn Kiệt | Hỗ trợ quản lý đánh giá hiệu quả kinh doanh của Muse. |
|  | Chức năng Xuất báo cáo (Excel/PDF): Xây dựng công cụ cho phép xuất các danh sách bệnh nhân, hóa đơn và báo cáo thống kê ra file định dạng Excel hoặc PDF. | Võ Thành Tài | Phục vụ nhu cầu lưu trữ và in ấn báo cáo. |
|  | Tối ưu hóa Hiệu năng và Refactor Code: Rà soát lại toàn bộ mã nguồn để đảm bảo hệ thống vận hành mượt mà, không lag khi lưu trữ hàng nghìn bản ghi. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Đảm bảo tính bền vững của hệ thống |
|  | Tổng hợp Nhật ký sử dụng AI (AI Usage Log): Thu thập và kiểm tra lại toàn bộ các prompt, kết quả AI và lý do chỉnh sửa từ tất cả thành viên trong suốt quá trình viết code. | Cả nhóm | Quy định bắt buộc để chuẩn bị bảo vệ đồ án |
| Tuần 13 (Từ: 02/11/2026 Đến: 08/11/2026) | Kiểm thử Bảo mật và Phân quyền (RBAC): Thực hiện các Test Case kiểm tra quyền truy cập của từng Actor. Đảm bảo nhân viên không truy cập được chức năng ngoài phạm vi cho phép. | Phan Đức Toàn | Nhóm trưởng kiểm soát an toàn hệ thống. |
|  | Kiểm thử Nghiệp vụ Lễ tân và Lịch hẹn: Chạy các tình huống kiểm tra trùng lịch nha sĩ/phòng khám, quy trình check-in và tra cứu hồ sơ bệnh nhân. | Trần Thanh Nhựt | Sử dụng mẫu Test Case ID trong tài liệu |
|  | Kiểm thử Nghiệp vụ Nha sĩ và Bệnh án: Kiểm tra tính chính xác của sơ đồ răng, việc lưu trữ lịch sử điều trị và kê đơn thuốc. | Võ Thành Tài | Đảm bảo dữ liệu EMR không bị sai lệch. |
|  | Kiểm thử Nghiệp vụ Tài chính và Thanh toán: Kiểm tra độ chính xác của các hàm tính tiền, quản lý công nợ trả góp và in hóa đơn. | Trịnh Tuấn Kiệt | Đối soát dữ liệu hóa đơn và hồ sơ điều trị. |
|  | Kiểm thử Nghiệp vụ Y tá và Kho vật tư: Kiểm tra chức năng tự động trừ tồn kho khi xác nhận ca khám và các cảnh báo vật tư sắp hết hạn. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Kiểm tra tính nhất quán giữa kho và điều trị. |
| Tuần 14 (Từ: 09/11/2026 Đến: 15/11/2026) | Đóng gói mã nguồn và Tổng hợp Nhật ký AI: Thực hiện merge branch develop vào main; kiểm tra lại toàn bộ source code và tổng hợp file AI Usage Log của cả nhóm | Phan Đức Toàn | Đảm bảo tính minh bạch về mã nguồn theo quy định. |
|  | Viết Hướng dẫn sử dụng (Module Lễ tân): Soạn thảo User Manual cho các chức năng: Đặt lịch, Check-in và Thanh toán. Kèm hình ảnh minh họa thao tác | Trần Thanh Nhựt | Bám sát tài liệu User Manual mẫu |
|  | Viết Hướng dẫn sử dụng (Module Nha sĩ): Soạn thảo User Manual cho các chức năng: Bệnh án điện tử (EMR), Sơ đồ răng và Kê đơn thuốc | Võ Thành Tài | Chụp hình minh họa từng bước khám bệnh. |
|  | Hoàn thiện Báo cáo cuối kỳ (Chương 1-3): Tổng hợp nội dung từ SRS, OOAD và Kết quả kiểm thử vào file báo cáo tổng kết dự án | Trịnh Tuấn Kiệt | Đảm bảo cấu trúc báo cáo đúng quy định |
|  | Viết Hướng dẫn sử dụng (Module Y tá và Kho): Soạn thảo User Manual cho Dashboard hỗ trợ và nghiệp vụ Quản lý kho, trừ tồn kho tự động | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Chụp hình minh họa quy trình xuất/nhập vật tư. |
| Tuần 15 (Từ: 16/11/2026 Đến: 22/11/2026) | Tổng duyệt Demo và Kiến trúc hệ thống: Kiểm tra lần cuối bản release trên branch main. Chuẩn bị phần trình bày về kiến trúc n-Tier và các ràng buộc bảo mật hệ thống. | Phan Đức Toàn | Sẵn sàng giải thích mã nguồn và quản lý GitHub |
|  | Tổng duyệt quy trình Lễ tân và Lịch hẹn: Thực hiện demo kịch bản tiếp đón, đặt lịch và xử lý cảnh báo trùng lịch để chứng minh hiệu quả vận hành. | Trần Thanh Nhựt | Chuẩn bị trả lời về luồng nghiệp vụ Muse |
|  | Tổng duyệt quy trình Nha sĩ và EMR: Thực hiện kịch bản khám bệnh chuyên sâu trên sơ đồ răng và truy xuất lịch sử điều trị dài hạn. | Võ Thành Tài | Chứng minh tính số hóa hồ sơ bệnh án |
|  | Tổng duyệt Tài chính và Báo cáo: Trình bày kịch bản thanh toán, quản lý trả góp và hệ thống báo cáo doanh thu, KPI bác sĩ. | Trịnh Tuấn Kiệt | Đối soát số liệu thống kê thực tế trên demo |
|  | Tổng duyệt Module Y tá và Kho: Thực hiện kịch bản hỗ trợ điều trị và chứng minh tính năng tự động trừ tồn kho vật tư tiêu hao. | Nguyễn Lương Triều Vỹ | Sẵn sàng demo cơ chế sao lưu (Backup) Cloud |

Link nhật ký (phamthanhhung3578@gmail.com)